## Gantt diagram
GANTT DIAGRAM		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18
Freely Forms (Fast&Forms)		12/09/22	19/09/22	26/09/22	03/10/22	10/10/22	17/10/22	24/10/22	31/10/22	07/11/22	14/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	12/12/22	19/12/22	26/12/22	02/01/23	09/01/23
	Ideation
	Specification
	Environment installation		Vue, Node? + MongoDB
	Conception				Scope statement, MCD, App architecture, Gitlab issues
	Design
	Implementation
	Documentation state
	Testing, Bug fixes
	Pitch preparation							Pitch First Deadline	/	Pitch must be done
	Reportwork
	Final presentation preparation																	Final presentation Monday – Probable final date 02/09	Final presentation Monday if M. Galland can be swayed

	Bimensual in-person meeting – Fridays 18:15-19:15
			23 sept		7 oct		21 oct			11 nov		25 nov		9 déc	16 déc			6 jan

## Misc Notes
Scope statement
Resources & Time (Gantt diagram)
Agile method
Budget (asset cost, video production costs, salaries